## groupe
ETU003268 | A
ETU00XXXX | B
ETU00YYYY | C
ETU00ZZZZ | D

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Login | Index | Creation de connection | Affichage | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Gestion de donnee | ModuleCleanupPage | Boutton de reinitialisation | Metier | ETU003268 | 60 | 60 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Gestion de donnee | AdminPage | Importation fichier csv | Metier | ETU003268 | 360 | 360 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Gestion de donnee | AdminPage | Importation image | Metier | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Gestion commande | CommandeList | Affichage des liste commande | Affichage | ETU003268 | 180 | 120 | 60 | 66.67%
6 | Backoffice | Gestion commande | CommandeList | Boutton de modification d'etat | Metier | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%
7 | FrontOffice | Gestion Produits | ProduitList | Liste des produits + fiches | Affichage | ETU003268 | 180 | 180 | 0 | 100%
8 | FrontOffice | Gestion Achat | PanierManage | Faire marcher le panier | Metier | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%
9 | FrontOffice | Gestion commande | CommandeManage | Validation com (pay livraison sans frai) | Metier | ETU003268 | 70 | 70 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Gestion de donnee | (---------) | Mise a jours des donnees dans existingApp New -> ext | Metier | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Gestion de donnee | (---------) | Mise a jours des donnees dans existingApp ext -> new | Metier | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Gestion de commande | (---------) | Etat de commande existante : dans le panier/paiement effecuté/annulé | Metier | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Gestion de commande | TableauManage | Tableau de bord (nb commande & montant par jrs) | Affichage | ETU003268 | 90 | 0 | 90 | 0%
14 | Backoffice | Gestion de commande | TotalCommande | Total generale | Affichage | ETU003268 | 40 | 0 | 40 | 0%
15 | Backoffice | Gestion import | (---------) | Ny import 1 ihany ny déclinaison, fa tsisy combinaison | Base | ETU003268 | 120 | 0 | 120 | 0%
16 | FrontOffice | Gestion Utilisateur | Index | Choix de connection (user) | Metier | ETU003268 | 60 | 60 | 0 | 100%
17 | FrontOffice | Gestion Utilisateur | Index | Connection Anonyme | Metier | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%
18 | FrontOffice | Gestion Produits | ProduitList | Marquer les produits selon leurs dates | Metier | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%
19 | FrontOffice | Gestion Produits | ProduitList | Recherche Multicritere (nom, categorie,intervalle de prix) | Metier | ETU003268 | 140 | 140 | 0 | 100%
20 | Backoffice | Gestion Donnee | (--------) | Verification colonne | Metier | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Gestion Donnee | (--------) | Verification date | Metier | ETU003268 | 5 | 5 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Gestion Donnee | (--------) | Montant positif | Metier | ETU003268 | 5 | 5 | 0 | 100%
23 | FrontOffice | Gestion Stock | StockPages | Afficher les quantites en stocks | Affichage | ETU003268 | 40 | 0 | 40 | 0%
24 | Backoffice/FrontOffice | (---------) | (-----------) | Integration/Test | Metier/Affichage | ETU003268 | 60 | 0 | 60 | 0%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU0032682 | 1660 | 1030 | 630
(blank)
Grand Total | 1660 | 1030 | 630
Avancement | 74.85%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1630 | 1220 | 410 | 74.85% | 0%
|  | 6.8333 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0